## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm |  |  |  |  | DATA:15/09/2020
LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/NORTE 04/2020 (DESONERADO) - SINAPI 05/2020 (DESONERADO) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 29.77%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1088.76 | 1412.88 | 1412.88
1.2 | LOC-TOP-015 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | unid. | 11 | 74 | 96.03 | 1056.33 |  | 0
1.3 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - 0,5% DO TOTAL | % | 0.5 | - | 521.6068 | 521.6068 | 104321.3683
1.4 | IIO-BAR-015 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UNID. | 1 | 5054.16 | 6558.78 | 6558.78
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 2 | 515 | 668.32 | 1336.64 |  |  | #REF!
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 10886.2368
2.0 | RUA SEBASTIÃO B. M.
2.1 |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | m³ | 94.41 | 2.71 | 3.52 | 332.32
2.1.2 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 755.28 | 3.2 | 4.15 | 3134.41
2.1.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 629.41 | 0.78 | 1.01 | 635.7
2.1.4 | 4743 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | m³ | 94.41 | 32.46 | 42.12 | 3976.55
2.1.5 | OBR-VIA-320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | m³xKm | 1114.038 | 0.93 | 1.21 | 1347.99
2.1.6 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 94.41 | 13.51 | 17.53 | 1655.01
2.1.7 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 629.41 | 6.73 | 8.73 | 5494.75
2.1.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 560.43 | 1.28 | 1.66 | 930.31
2.1.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 495.4201 | 0.46 | 0.6 | 297.25
2.1.10 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | m³xKm | 59.3159 | 1.17 | 1.52 | 90.1602
2.1.11 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | m³xKm | 257.2374 | 0.7 | 0.91 | 234.086
2.1.12 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00Km) | m³xKm | 1445.9094 | 0.98 | 1.27 | 1836.3049
2.1.13 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | m³ | 16.8129 | 465.92 | 604.62 | 10165.42
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 30130.2611
2.2.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM
2.2.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 153.3 | 28.06 | 36.41 | 5581.65
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5581.65
3.0 | RUA "1"
3.1 |  | OBRAS VIÁRIAS
3.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | m³ | 149.72 | 2.71 | 3.52 | 527.01
3.1.2 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 1197.76 | 3.2 | 4.15 | 4970.7
3.1.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 998.15 | 0.78 | 1.01 | 1008.13
3.1.4 | 4743 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | m³ | 149.72 | 32.46 | 42.12 | 6306.21
3.1.5 | OBR-VIA-320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | m³xKm | 1766.696 | 0.93 | 1.21 | 2137.7
3.1.6 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 149.72 | 13.51 | 17.53 | 2624.59
3.1.7 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 998.15 | 6.73 | 8.73 | 8713.85
3.1.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 893.53 | 1.28 | 1.66 | 1483.26
3.1.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 789.8805 | 0.46 | 0.6 | 473.93
3.1.10 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | m³xKm | 94.5712 | 1.17 | 1.52 | 143.7482
3.1.11 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | m³xKm | 410.1303 | 0.7 | 0.91 | 373.2185
3.1.12 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00Km) | m³xKm | 2305.3074 | 0.98 | 1.27 | 2927.7404
3.1.13 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | m³ | 26.8059 | 465.92 | 604.62 | 16207.38
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 47897.4672
3.2.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 284.19 | 28.06 | 36.41 | 10347.36
| SUB TOTAL | [5 empty] | 10347.36
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 104842.9751
| JOSÉ RAMOS LAFETA NETO |  |  | CREA-MG 201739/D
ENGENHEIRO CIVIL
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

## Memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00 CM
LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS | [5 empty] | #REF!
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | FORMULAS | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | 1 PLACA DE OBRA TAMANHO PADRÃO -> 3,00m X 1,50m | unid. | 1
1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | LOCAÇÃO DE PONTO TOPOGRAFICO A CADA 20 METROS DE VIA (86,22m+130,78m)/20m | UNID. | 11 | 217 |  |  | #REF!
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de obra em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | VERBA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO RECURSO TOTAL) | % | 0.5 | 2750
1.1.4 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | 1 BARRACÃO | MÊS | 1
1.1.5 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | 1 BANHEIRO QUÍMICO POR TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA : 01 MÊSES | MÊS | 1
2.0 | RUA SEBASTIÃO B. M.
2.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
2.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE:( (14,04m+16,13m+55,97m)/2 +(16,34m+55,63m+14,34m)/2 )x7,30m x 0,15m | m³ | 94.41 | 8
2.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->94,41 m³ x 8km | m³xKm | 755.28
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA ((14,04m+16,13m+55,97m)/2 +(16,34m+55,63m+14,34m)/2) *7,3m | m² | 629.41 | 94.41
2.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 629,41m² x 0,15m | m³ | 94.41 | 1114.038 |  | AREA PISTA |  | 560.43
2.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT -> 94,41m³ x 11,8km | m³xKm | 1114.038 |  |  | MEIO FIO |  | 153.3 | COMPRIMENTO
2.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | VOLUME ESCAVADO AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO -629,41m² x 0,15m | m³ | 94.41 | 160.131 | 629.41 | AREA TOTAL |  | 629.41
2.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO :541,7m X ((14,04m+16,13m+55,97m)/2 +(16,34m+55,63m+14,34m)/2)X6,5M | m² | 629.41
2.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO :541,7m X ((14,04m+16,13m+55,97m)/2 +(16,34m+55,63m+14,34m)/2)X6,5m | m² | 560.43
2.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (560,46m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 495.4201
2.1.11 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA BRITA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA -> (560,43m² x 0,03m) x 1,26m³/m³ x (2,80km) | m³xKm | 59.3159
2.1.12 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA AREIA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA ->(560,43m² x 0,03m) x 0,18m³/m³ x (85,00km) | m³xKm | 257.2374
2.1.13 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00 km) | VOLUME DO MATERIAL VEZES A DISTÂNCIA DA USINA ATÉ A OBRA ->(560,43m² x 0,03m) x (86km) | m³xKm | 1445.9094
2.1.10 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (560,46m² x 0,03m) | m³ | 16.8129
2.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA: 14,04+16,13+55,97+14,34+16,34+36,48 | m | 153.3
3.0 | RUA "1"
3.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
3.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: (96,11+16,94+9,07+6,89+3,55)/2 + (96,49+16,70+7,08+5,42+3,31)/2 *6,8mX 0,15m | m³ | 149.72 | 8
3.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->149,72m³ x 8km | m³xKm | 1197.76
3.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA : (96,11+16,94+9,07+6,89+3,55)/2 + (96,49+16,70+7,08+5,42+3,31)/2 *6,8m +108,85m² | m² | 998.15 | 149.72
3.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | VOLUME ESCAVADO AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 998,15m² x 0,15m | m³ | 149.72 | 1766.696 |  | AREA PISTA |  | 893.53
3.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT ->149,72m³ x 11,8km | m³xKm | 1766.696 |  |  | MEIO FIO |  | 284.19 | COMPRIMENTO
3.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO ((96,11+16,94+9,07+6,89+3,55)/2 + (96,49+16,70+7,08+5,42+3,31)/2 *6,0m + 108,85m²) X 0,15m | m³ | 149.72 | 160.131 | 998.15 | AREA TOTAL |  | 998.15
3.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO:(96,11+16,94+9,07+6,89+3,55)/2 + (96,49+16,70+7,08+5,42+3,31)/2 *6,0m | m² | 998.15
3.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO (96,11+16,94+9,07+6,89+3,55)/2 + (96,49+16,70+7,08+5,42+3,31)/2 *6,0m + 108,85m² | m² | 893.53
3.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (893,15m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 789.8805
2.1.11 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA BRITA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA -> (893,53m² x 0,03m) x 1,26m³/m³ x (2,80km) | m³xKm | 94.5712
2.1.12 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA AREIA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA ->(893,53m² x 0,03m) x 0,18m³/m³ x (85,00km) | m³xKm | 410.1303
2.1.13 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00 km) | VOLUME DO MATERIAL VEZES A DISTÂNCIA DA USINA ATÉ A OBRA ->(893,53m² x 0,03m) x (86km) | m³xKm | 2305.3074
3.1.10 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (893,53m² x 0,03m) | m³ | 26.8059
3.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA: 15,70+96,45+16,70+7,08+5,42+3,31+3,55+6,89 +9,07+16,94+96,11+6,97 | m | 284.19
Coração de Jesus/MG,17 de Janeiro de 2020
_______________________________________
JOSÉ RAMOS LAFETÁ NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG-201739/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$ 104.842,98 |  |  |  |  | DATA:15/09/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm |  |  | LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:02 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 10.38% | 100%
|  |  | Financeiro | 10886.2368 | 10886.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RUA SEBASTIÃO B. M. | Físico % | 28.74% | 100%
|  |  | Financeiro | 30130.2611 | 30130.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA SEBASTIÃO B. M. | Físico % | 5.324% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 5581.65 | 5581.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RUA "1" | Físico % | 45.68% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 47897.4672 | 0 | 47897.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM - RUA "1" | Físico % | 9.869% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 10347.36 | 0 | 10347.36 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 44.45% | 55.55% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 104842.9751 | 46598.1479 | 58244.8272
| JOSÉ RAMOS LAFETA NETO | [5 empty] | Observações:
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA-MG 201739/D
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPOSIÇÃO DE LDI
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00 CM - CORAÇÃO DE JESUS
CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DE LDI
LDI (conforme Ácordão Nº 2622/13)- Construção de Edificios
|  | DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | ISS= 5 %
|  | Custo Direto |  | CD | 100
|  | Administração Central |  | AC | 4.5%
|  | Lucro |  | L | 7.55%
|  | Despesas Finaceiras |  | DF | 0.37%
|  | Seguros, Garantias e Risco |  |  | 1.71%
|  | Seguros |  | S | 0.3%
|  | Garantias |  | G | 0.44%
|  | Risco |  | R | 0.97%
|  | Tributos |  | I | 7.15%
|  | ISS |  | ISS | 3.5%
|  | PIS |  | PIS | 0.65%
|  | CONFINS |  | CONFINS | 3%
|  | INSS |  | CPRB | 4.5%
|  | FÓRMULA DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1 - (I + CPRB)
|  | BDI(numerador) = |  | 114.7%
|  | BDI(denominador) = |  | 88.35%
|  | BDI TOTAL = |  | 29.77%
Coração de Jesus/MG,17 de Janeiro de 2020.
_________________________________________
JOSÉ RAMOS LAFETÁ NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG-201739/D