## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm |  |  |  |  | DATA:17/09/2020
LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/NORTE 04/2020 (DESONERADO) - SINAPI 05/2020 (DESONERADO) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 29.77%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1088.76 | 1412.88 | 1412.88
1.2 | LOC-TOP-015 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | unid. | 11 | 74 | 96.03 | 1056.33 |  | 0
1.3 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - 0,5% DO TOTAL | % | 0.5 | - | 479.6447 | 479.6447 | 95928.9313
1.4 | IIO-BAR-015 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UNID. | 1 | 5054.16 | 6558.78 | 6558.78
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 2 | 515 | 668.32 | 1336.64 |  |  | 1471.81
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 10844.2747
2.0 | RUA ZÉ DO JIPE, BAIRRO RENOVAÇÃO
2.1 |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | m³ | 101.72 | 2.71 | 3.52 | 358.05
2.1.2 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 813.76 | 3.2 | 4.15 | 3377.1
2.1.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 678.16 | 0.78 | 1.01 | 684.94
2.1.4 | 4743 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | m³ | 101.72 | 32.46 | 42.12 | 4284.45
2.1.5 | OBR-VIA-320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | m³xKm | 1200.296 | 0.93 | 1.21 | 1452.36
2.1.6 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 101.72 | 13.51 | 17.53 | 1783.15
2.1.7 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 678.16 | 6.73 | 8.73 | 5920.34
2.1.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 600.66 | 1.28 | 1.66 | 997.1
2.1.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 530.9834 | 0.46 | 0.6 | 318.59
2.1.10 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | m³xKm | 63.5739 | 1.17 | 1.52 | 96.6323
2.1.11 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | m³xKm | 275.7029 | 0.7 | 0.91 | 250.8897
2.1.12 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00Km) | m³xKm | 1549.7028 | 0.98 | 1.27 | 1968.1226
2.1.13 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | m³ | 18.0198 | 465.92 | 604.62 | 10895.13
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 32386.8545
2.2.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM
2.2.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 193.77 | 28.06 | 36.41 | 7055.17
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 7055.17
3.0 | RUA ZYNA DE AGUIAR, BAIRRO SANTA TEREZA
3.1 |  | OBRAS VIÁRIAS
3.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | m³ | 43 | 2.71 | 3.52 | 151.36
3.1.2 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 344 | 3.2 | 4.15 | 1427.6
3.1.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 286.65 | 0.78 | 1.01 | 289.52
3.1.4 | 4743 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | m³ | 43 | 32.46 | 42.12 | 1811.16
3.1.5 | OBR-VIA-320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | m³xKm | 507.4 | 0.93 | 1.21 | 613.95
3.1.6 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 43 | 13.51 | 17.53 | 753.79
3.1.7 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 286.65 | 6.73 | 8.73 | 2502.45
3.1.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 250.25 | 1.28 | 1.66 | 415.42
3.1.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 221.221 | 0.46 | 0.6 | 132.73
3.1.10 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | m³xKm | 26.4865 | 1.17 | 1.52 | 40.2594
3.1.11 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | m³xKm | 114.8647 | 0.7 | 0.91 | 104.5269
3.1.12 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00Km) | m³xKm | 645.645 | 0.98 | 1.27 | 819.9692
3.1.13 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | m³ | 7.5075 | 465.92 | 604.62 | 4539.18
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 13601.9155
3.2.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 91 | 28.06 | 36.41 | 3313.31
| SUB TOTAL | [5 empty] | 3313.31
4.0 | RUA PADRE COLATINO, BAIRRO SANTA TEREZA
4.1 |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | m³ | 40.95 | 2.71 | 3.52 | 144.14
4.1.2 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 327.6 | 3.2 | 4.15 | 1359.54
4.1.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 273 | 0.78 | 1.01 | 275.73
4.1.4 | 4743 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | m³ | 40.95 | 32.46 | 42.12 | 1724.81
4.1.5 | OBR-VIA-320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | m³xKm | 483.21 | 0.93 | 1.21 | 584.68
4.1.6 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 40.95 | 13.51 | 17.53 | 717.85
4.1.7 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 273 | 6.73 | 8.73 | 2383.29
4.1.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 239.32 | 1.28 | 1.66 | 397.27
4.1.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 211.5589 | 0.46 | 0.6 | 126.94
4.1.10 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | m³xKm | 25.3296 | 1.17 | 1.52 | 38.501
4.1.11 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | m³xKm | 125.307 | 0.7 | 0.91 | 114.0294
4.1.12 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00Km) | m³xKm | 617.4456 | 0.98 | 1.27 | 784.1559
4.1.13 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | m³ | 7.1796 | 465.92 | 604.62 | 4340.93
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 12991.8663
4.2.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 76.6 | 28.06 | 36.41 | 2789.01
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2789.01
5.0 | RUA INHAZINHA MENDONÇA, BAIRRO SANTA TEREZA
5.1 |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | m³ | 35.1 | 2.71 | 3.52 | 123.55
5.1.2 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 280.8 | 3.2 | 4.15 | 1165.32
5.1.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 234 | 0.78 | 1.01 | 236.34
5.1.4 | 4743 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | m³ | 35.1 | 32.46 | 42.12 | 1478.41
5.1.5 | OBR-VIA-320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | m³xKm | 414.18 | 0.93 | 1.21 | 501.16
5.1.6 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 35.1 | 13.51 | 17.53 | 615.3
5.1.10 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 234 | 6.73 | 8.73 | 2042.82
5.1.8 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 210 | 1.28 | 1.66 | 348.6
5.1.9 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TxKm | 185.64 | 0.46 | 0.6 | 111.38
5.1.7 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | m³xKm | 22.2264 | 1.17 | 1.52 | 33.7841
5.1.8 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | m³xKm | 96.39 | 0.7 | 0.91 | 87.7149
5.1.9 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00Km) | m³xKm | 541.8 | 0.98 | 1.27 | 688.086
5.1.10 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | m³ | 6.3 | 465.92 | 604.62 | 3809.11
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 11241.575
5.2.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 60 | 28.06 | 36.41 | 2184.6
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2184.6
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 96408.576
| JOSÉ RAMOS LAFETA NETO |  |  | CREA-MG 201739/D
ENGENHEIRO CIVIL
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

## Memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00 CM
LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS | [5 empty] | 1471.81
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | FORMULAS | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | 1 PLACA DE OBRA TAMANHO PADRÃO -> 3,00m X 1,50m | unid. | 1
1.1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | LOCAÇÃO DE PONTO TOPOGRAFICO A CADA 20 METROS DE VIA (45,50m+38,6m+96,88m+30m)/20m | UNID. | 11 | 210.98 |  |  |  | 1300.23
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de obra em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | VERBA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO RECURSO TOTAL) | % | 0.5 | 2750
1.1.4 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | 1 BARRACÃO | UNIDADE | 1
1.1.5 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | 1 BANHEIRO QUÍMICO POR TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA : 06 MÊSES | MÊS | 2
2.0 | RUA ZÉ DO JIPE, BAIRRO RENOVAÇÃO
2.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
2.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE:(( (70,30+19,20+12,40 ) + (70,30+9,17+12,40) ) /2 ) X 7,00m X0,15m | m³ | 101.72 | 8
2.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->101,72 m³ x 8km | m³xKm | 813.76
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA ::((70,30+19,20+12,40 ) + (70,30+9,17+12,40) ) /2 ) X 7,00m) | m² | 678.16 | 101.72
2.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 678,16m² x 0,15m | m³ | 101.72 | 1200.296 |  |  | AREA PISTA |  | 600.66
2.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT -> 101,72m³ x 11,8km | m³xKm | 1200.296 |  |  |  | MEIO FIO |  | 193.77 | COMPRIMENTO | 128.24
2.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO -((70,30+19,20+12,40 ) + (70,30+9,17+12,40) ) /2 ) X 7,00m X0,15m | m³ | 101.72 | 160.131 | 678.16 |  | AREA TOTAL |  | 678.16
2.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO ( 96,88 X 7,00m ) | m² | 678.16
2.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO :96,88 X 6,20m | m² | 600.66
2.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (600,66m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 530.9834
2.1.10 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA BRITA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA -> (600,66m² x 0,03m) x 1,26m³/m³ x (2,80km) | m³xKm | 63.5739
2.1.11 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA AREIA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA ->(600,66m² x 0,03m) x 0,18m³/m³ x (85,00km) | m³xKm | 275.7029
2.1.12 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00 km) | VOLUME DO MATERIAL VEZES A DISTÂNCIA DA USINA ATÉ A OBRA ->(600,66m² x 0,03m) x (86km) | m³xKm | 1549.7028
2.1.13 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (600,66m² x 0,03m) | m³ | 18.0198
2.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA: 70,30m+19,20m+12,40m+70,30m+9,17m+12,40m | m | 193.77
3.0 | RUA ZYNA DE AGUIAR, BAIRRO SANTA TEREZA
3.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
3.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: 45,50m x 6,30m x 0,15m | m³ | 43 | 8
3.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->43,00m³ x 8km | m³xKm | 344
3.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA : 45,50m x 6,30m | m² | 286.65 | 43
3.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | VOLUME ESCAVADO AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 286,65m² x 0,15m | m³ | 43 | 507.4 |  |  | AREA PISTA |  | 250.25
3.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT ->43,00m³ x 11,8km | m³xKm | 507.4 |  |  |  | MEIO FIO |  | 91 | COMPRIMENTO
3.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO 45,50m x 6,30m x 0,15m | m³ | 43 | 160.131 | 286.65 |  | AREA TOTAL |  | 286.65
3.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO 45,50m x 6,30m | m² | 286.65
3.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO : 45,50m x 5,50m | m² | 250.25
3.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (250,25m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 221.221
3.1.10 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA BRITA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA -> (250,25m² x 0,03m) x 1,26m³/m³ x (2,80km) | m³xKm | 26.4865
3.1.11 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA AREIA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA ->(250,25m² x 0,03m) x 0,18m³/m³ x (85,00km) | m³xKm | 114.8647
3.1.12 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00 km) | VOLUME DO MATERIAL VEZES A DISTÂNCIA DA USINA ATÉ A OBRA ->(1250,25m² x 0,03m) x (86km) | m³xKm | 645.645
3.1.13 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (250,25m² x 0,03m) | m³ | 7.5075
3.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA: 45,50m+45,50m | m | 91
4.0 | RUA PADRE COLATINO, BAIRRO SANTA TEREZA
4.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
4.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: 39,00m x 7,00mx 0,15 | m³ | 40.95 | 8
4.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->40,95m³ x 8km | m³xKm | 327.6
4.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA :39m x 7,00m | m² | 273 | 40.95
4.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 273,00m² x 0,15m | m³ | 40.95 | 483.21 |  |  | AREA PISTA |  | 239.32
4.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT ->40,95m³ x 11,8km | m³xKm | 483.21 |  |  |  | MEIO FIO |  | 76.6 | COMPRIMENTO | 123.53
4.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO 39,00m x 7,00mx 0,15m | m³ | 40.95 | 160.131 | 273 |  | AREA TOTAL |  | 273
4.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO 38,6m x 7m | m² | 273
4.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO :38,6m x 6,20m | m² | 239.32
4.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (239,32m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 211.5589
4.1.10 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA BRITA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA -> (239,32m² x 0,03m) x 1,26m³/m³ x (2,80km) | m³xKm | 25.3296
4.1.11 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA AREIA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA ->(239,32m² x 0,03m) x 0,18m³/m³ x (85,00km) | m³xKm | 125.307
4.1.12 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00 km) | VOLUME DO MATERIAL VEZES A DISTÂNCIA DA USINA ATÉ A OBRA ->(239,32m² x 0,03m) x (86km) | m³xKm | 617.4456
4.1.13 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (38,6m x 6,20m x 0,03m) | m³ | 7.1796
4.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA 31,00+39,00+6,60 | m | 76.6
5.0 | RUA INHAZINHA MENDONÇA, BAIRRO SANTA TEREZA
5.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
5.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE:30m x 7,8m X 0,15m | m³ | 35.1 | 8
5.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->35,10m³ x 8km | m³xKm | 280.8
5.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA : 30m x 7,8m | m² | 234 | 35.1
5.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 234,00m² x 0,15m | m³ | 35.1 | 414.18 |  |  | AREA PISTA |  | 210
5.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT -> 35,10m³ x 11,8km | m³xKm | 414.18 |  |  |  | MEIO FIO |  | 60 | COMPRIMENTO | 150.11
5.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO -30m x 7,8m x 0,15m | m³ | 35.1 | 160.131 | 234 |  | AREA TOTAL |  | 234
5.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO: 30m x 7,0m | m² | 234
5.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO: 30m x 7,0m | m² | 210
5.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (210,00m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 185.64
5.1.10 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Mineradora até à Usina de PMF em Montes Claros - DMT = 2,80Km) - Brita | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA BRITA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA -> (210m² x 0,03m) x 1,26m³/m³ x (2,80km) | m³xKm | 22.2264
5.1.11 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (Jazida em Coração de Jesus até a usina em Montes Claros DMT = 85,00Km) - Areia | VOLUME DO MATERIAL VEZES FATOR DA AREIA VEZES A DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ A USINA ->(210m² x 0,03m) x 0,18m³/m³ x (85,00km) | m³xKm | 96.39
5.1.12 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (Usina ao local da obra - DMT 86,00 km) | VOLUME DO MATERIAL VEZES A DISTÂNCIA DA USINA ATÉ A OBRA ->(210m² x 0,03m) x (86km) | m³xKm | 541.8
5.1.13 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (210m² x 0,03m) | m³ | 6.3
5.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA = 30,00m+30,00m | m | 60
6.0
6.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
6.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: 122,50m x 7,8m X 0,15m | m³ | 0 | 8 |  | AREA PISTA
6.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->143,33m³ x 8km | m³xKm | 0 |  |  | MEIO FIO |  |  | COMPRIMENTO
6.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA : 122,50m x 7,8m | m² | 0 |  |  | AREA TOTAL
6.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 955,50m² x 0,15m | m³ | 0 | 11.8
6.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT -> 67,16m³ x 11,8km | m³xKm | 0
6.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO -955,50m x 0,15m = | m³ | 0
6.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO: 122,50m x7m | m² | 0
6.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO 122,50m x7m | m² | 0
6.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (857,5m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 0
6.1.10 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> (857,50m² x 0,03m) | m³ | 0
6.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA 122,50+122,50 | m | 0
7.0
7.1.0 | OBRAS VIÁRIAS
7.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA VEZES EXPESSURA DE CORTE: 42,86m x 3,20m X 0,15m | m³ | 0 | 8
7.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO CONFORME ITEM 2.1.1 ->20,57m³ x 8km | m³xKm | 0
7.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | COMPRIMENTO VEZES LARGURA MEDIA DA PISTA : 42,86m x 3,20m | m² | 0 | 0
7.1.4 | CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO) | VOLUME ESCAVADO AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO-> 137,15m² x 0,15m | m³ | 0 | 0 |  |  | AREA PISTA
7.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | VOLUME DE MATERIAL DA BASE VEZES DMT ->20,57m³ x 11,8km | m³xKm | 0 |  |  |  | MEIO FIO |  |  | COMPRIMENTO
7.1.6 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | AREA DE REGULARIZAÇÃO VEZES ESPESSURA (PROFUNDIDADE) DE ESCAVAÇÃO -> 137,15x 0,15m | m³ | 0 | 160.131 | 0 |  | AREA TOTAL
7.1.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO 42,86 X2,40m +0,94m² | m² | 0
7.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | LARGURA PISTA ROLAMENTO VEZES COMPRIMENTO MAIS ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO: 42,86 X2,40m +0,94m² | m² | 0
7.1.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES O PESO POR M² (CM30 + RR1C) VEZES A DISTÂNCIA DA REFINARIA ATÉ A OBRA-> (103,80m²) x (0,0012t/m² + 0,0005t/m²) x (434km + 86km) | TxKm | 0
7.1.10 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | ÁREA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL VEZES ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO -> 103,80m² x 0,03m) | m³ | 0
7.2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.2.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | SOMATÓRIO DE MEIO-FIO COM SARJETA+ AMARAÇÃO FINAL COM SARJETA 0,80m+7,97m+13,62m+20,70m+1,15m +10,36m+11,90m+19,80m+0,57m | m | 0
Coração de Jesus/MG,17 de Janeiro de 2020
_______________________________________
JOSÉ RAMOS LAFETÁ NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG-201739/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 96408.576 |  |  | DATA:17/09/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm |  |  | LOCAL: TRECHOS DE RUAS URBANAS DE CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:02 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 11.25% | 100%
|  |  | Financeiro | 10844.2747 | 10844.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RUA ZÉ DO JIPE | Físico % | 33.59% | 100%
|  |  | Financeiro | 32386.8545 | 32386.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA ZÉ DO JIPE | Físico % | 7.318% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 7055.17 | 7055.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RUA ZYNA DE AGUIAR | Físico % | 14.11% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 13601.9155 | 13601.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM - RUA ZYNA DE AGUIAR | Físico % | 3.437% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 3313.31 | 0 | 3313.31 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS -RUA PADRE COLATINO | Físico % | 13.48% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 12991.8663 | 0 | 12991.8663 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA PADRE COLATINO | Físico % | 2.893% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 2789.01 | 0 | 2789.01 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RUA INHAZINHA MENDONÇA | Físico % | 11.66% |  | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 11241.575 | 0 | 11241.575 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA INHAZINHA MENDONÇA | Físico % | 2.266% |  | 100% |  |  | 0%
|  |  | Financeiro | 2184.6 | 0 | 2184.6 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 66.27% | 33.73% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 96408.576 | 63888.2147 | 32520.3613 | 0 | 0 | 0 | 0
| JOSÉ RAMOS LAFETA NETO | [5 empty] | Observações:
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA-MG 201739/D
ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPOSIÇÃO DE LDI
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00 CM - CORAÇÃO DE JESUS
CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DE LDI
LDI (conforme Ácordão Nº 2622/13)- Construção de Edificios
|  | DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | ISS= 5 %
|  | Custo Direto |  | CD | 100
|  | Administração Central |  | AC | 4.5%
|  | Lucro |  | L | 7.55%
|  | Despesas Finaceiras |  | DF | 0.37%
|  | Seguros, Garantias e Risco |  |  | 1.71%
|  | Seguros |  | S | 0.3%
|  | Garantias |  | G | 0.44%
|  | Risco |  | R | 0.97%
|  | Tributos |  | I | 7.15%
|  | ISS |  | ISS | 3.5%
|  | PIS |  | PIS | 0.65%
|  | CONFINS |  | CONFINS | 3%
|  | INSS |  | CPRB | 4.5%
|  | FÓRMULA DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1 - (I + CPRB)
|  | BDI(numerador) = |  | 114.7%
|  | BDI(denominador) = |  | 88.35%
|  | BDI TOTAL = |  | 29.77%
Coração de Jesus/MG,17 de Janeiro de 2020.
_________________________________________
JOSÉ RAMOS LAFETÁ NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG-201739/D