## 1 Quarto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha de Custos de Unidades Habitacionais para Controle de Doença de Chagas
Prefeitura Municipal de: Coração de Jesus-MG |  |  |  | LDI (%) | Tipo de casa | Área (m²) | Total de casas
Mês de referência -SINAPI - Fevereiro/2020 (RT=18/03/2020) SETOP - Janeiro/2020 |  |  |  | 28.82% | 1 Quarto | 36.2 | 1
PREÇO (R$)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | Locação Da Obra (Gabarito) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 8 | 76.25 | 610 | 785.802
1.2 | 00004083 | SINAPI | Encarregado Geral De Obras | H | 34 | 32.5 | 1105 | 1423.461
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1715 | 2209.263
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
2.1 | ED-50701 | SETOP | Capina Manual Do Terreno, Exclusive Rastelamento E Queima | m² | 49.16 | 0.88 | 43.2608 | 55.7286
2.2 | ED-50273 | SETOP | Locação Da Obra (Gabarito) | m² | 36.2 | 6.84 | 247.608 | 318.9686
SUB-TOTAL | [6 empty] | 290.8688 | 374.6972
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
3.1 | ED-51107 | SINAPI | Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M | m³ | 5.41 | 44.98 | 243.3418 | 313.4729
3.2 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete (valas de fundações residenciais) | m³ | 4.69 | 31.73 | 148.8137 | 191.7018
SUB-TOTAL | [6 empty] | 392.1555 | 505.1747
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1 | 74078/001 | SINAPI/Dez2019 | Agulhamento de fundo de vala com maço de ferro com 10 Kg, com pedra de mão (h = 10 cm) | m² | 12.03 | 27.34 | 328.9002 | 423.6892
4.2 | 6454 | SINAPI/Dez2020 | Embasamento em pedra rachão ou pedra de mão | m³ | 4.81 | 160.5 | 772.005 | 994.4968
4.3 | 94975 | SINAPI | Camada regularizadora em concreto FCK = 15 Mpa (30 x 7 cm), traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual | m³ | 0.84 | 336.64 | 282.7776 | 364.2741
4.4 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ), estribado de 20 x 20 cm com mesma ferragem, para baldrame (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | Kg | 58.95 | 7.44 | 438.588 | 564.9891
4.5 | 83518 | SINAPI | Alvenaria para baldrame em bloco de concreto cheio com armação, em concreto, em concreto com FCK 15MPA , esp. 19 cm (h=20cm) | m² | 8.02 | 266.2 | 2134.924 | 2750.2091
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3957.1948 | 5097.6583
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
5.1 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-fabricada para forro do banheiro, sobrecarga 100 Kg/m², vãos até 3,50 m/ e=8cm, com lajotas e capeamento com concreto Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38 cm, c/ escoramento (reaprov. 3 X) e ferragem negativa. | m² | 3.08 | 71.22 | 219.3576 | 282.5765
5.2 | 93182 | SINAPI | Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) | m | 20.6 | 24.4 | 502.64 | 647.5008
5.3 | 93204 | SINAPI | Cinta de amarração bloco de concreto cheio com armação, em concreto com FCK 15MPA , esp. 19 cm (h=20cm) | m | 40.1 | 30.42 | 1219.842 | 1571.4005
5.4 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ),estribado de 20 x 20 cm com mesma ferragem para cinta de amarração (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | kg | 39.8 | 7.44 | 296.112 | 381.4515
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2237.9516 | 2882.9293
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação) |  |  |  |  | 0
6.1 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria De Vedação Com Tijolo Cerâmico Furado, Esp. 9Cm, Para Revestimento, Inclusive Argamassa Para Assentamento | m² | 92.6 | 29.07 | 2691.882 | 3467.6824
6.2 | ED-50842 | SETOP | Pilar Em Concreto Aparente 20 Mpa, Inclusive Armação, Forma Plastificada E Desforma (Total 8 Pilares, Conforme Desenho) | m³ | 0.21 | 1731.98 | 363.7158 | 468.5387
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3055.5978 | 3936.2211
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
7.1 | 92541 | SINAPI | Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade, composta por ripas, caibros e terças, para telha cerâmica capa-canal | m² | 48.75 | 61.2 | 2983.5 | 3843.3447
7.2 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan | m² | 48.75 | 29.8 | 1452.75 | 1871.4325
7.3 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 8.46 | 16.7 | 141.282 | 181.9995
7.4 | 94224 | SINAPI | Embocamento das laterais de telhado cerâmico com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 21.68 | 17.51 | 379.6168 | 489.0224
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4957.1488 | 6385.7991
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
8.1 | 74131/001 | SINAPI | Quadro de distribuição geral para 3 elementos c/Tampa | unid | 1 | 49.07 | 49.07 | 63.212
8.2 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem metálica retangular 4 x 2 cm (1,30 m do piso), completa | unid | 16 | 9.26 | 148.16 | 190.8597
8.3 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, de pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em paredes | m | 25.49 | 6.02 | 153.4498 | 197.674
8.4 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 2,5mm² para circuitos terminais. | m | 98.98 | 2.27 | 224.6846 | 289.4387
8.5 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 4,0mm² para circuitos terminais. | m | 42 | 3.62 | 152.04 | 195.8579
8.6 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A | unid. | 2 | 14.26 | 28.52 | 36.7395
8.7 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-25 A | unid. | 1 | 14.26 | 14.26 | 18.3697
8.8 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples/tomada, completo | unid. | 2 | 17.4 | 34.8 | 44.8294
8.9 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | unid. | 6 | 18.38 | 110.28 | 142.0627
8.10 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, p/ chuveiro, incluindo suporte e placa, para chuveiro | unid. | 1 | 28.42 | 28.42 | 36.6106
8.11 | 3398 | SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72 x 72 mm, para uso em baixa tensão | unid. | 24 | 6.14 | 147.36 | 189.8292
8.12 | 92029 | SINAPI | Interruptor paralelo/Tomada simples, incluindo suporte e placa | unid. | 3 | 34.99 | 104.97 | 135.2224
8.13 | 38780 | SINAPI | Lâmpada Fluorescente Branca 20 W, Base E27 (127/220 V) | unid. | 5 | 14.77 | 73.85 | 95.1336
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1269.8644 | 1635.8393
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
9.1 | INST-AGU-005 | SETOP | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 5 | 82.11 | 410.55 | 528.8705
9.2 | Composição | Composição | Suprte metálico de ferro para caixa d`água instalado (inclusive fundação) conforme projeto | unid. | 1 | 613.81 | 613.81 | 790.71
9.3 | ED-49935 | SINAPI | Caixa d`água em polietileno 500 litros com acessórios | unid. | 1 | 391.54 | 391.54 | 504.3818
9.4 | 89355 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 12 | 12.27 | 147.24 | 189.6746
9.5 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 6 | 14.43 | 86.58 | 111.5324
9.6 | 89987 | SINAPI | Registro gaveta ¾ com acabamento | unid | 1 | 63.08 | 63.08 | 81.2597
9.7 | 89353 | SINAPI | Registro gaveta ¾ bruto latão rosqueável instalado | unid | 1 | 28.76 | 28.76 | 37.0486
9.8 | 89352 | SINAPI | Registro gaveta ¹/2 bruto latão rosqueável instalado | unid | 1 | 27.47 | 27.47 | 35.3869
9.9 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão ¾ com acabamento e cano cromado para chuveiro | unid | 1 | 59.99 | 59.99 | 77.2791
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1829.02 | 2356.1436
10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
10.1 | INST-ESG-005 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40 mm com conexões (para lavatório e ralo sifonado) | unid. | 2 | 47.41 | 94.82 | 122.1471
10.2 | INST-ESG-010 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50 mm com conexões (para pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | unid. | 2 | 65.29 | 130.58 | 168.2132
10.3 | INST-ESG-015 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100 mm com conexões (para vaso sanitário) | unid. | 1 | 65.66 | 65.66 | 84.5832
10.4 | 98102 | SETOP | Caixa De Gordura Simples, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,4 M, Altura Interna = 0,4 M. Af_05/2018 | unid. | 1 | 57.78 | 57.78 | 74.4322
10.5 | 89708 | SINAPI | Caixa sinfonada 150x185x50 mm | unid. | 1 | 47.46 | 47.46 | 61.138
10.6 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 cm, com tampa, H=60 cm - confecção e instalação. | unid. | 3 | 162.2 | 486.6 | 626.8381
SUB-TOTAL | [6 empty] | 882.9 | 1137.3518
11 |  |  | INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
11.1 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário louça branca, incluindo caixa acoplada, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 365.1 | 365.1 | 470.3218
11.2 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha, Instalado | und. | 1 | 62.62 | 62.62 | 80.6671
11.3 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid. | 1 | 167.02 | 167.02 | 215.1552
11.4 | 86934 | SINAPI | Pia de cozinha em granitina de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 1 | 242.19 | 242.19 | 311.9892
11.5 | 86929 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4"e torneira de metal cromado | unid | 1 | 216.48 | 216.48 | 278.8695
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1053.41 | 1357.0028
12 |  |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC) |  |  |  |  | 0
12.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 205.24 | 2.77 | 568.5148 | 732.3608
12.2 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 205.24 | 22.4 | 4597.376 | 5922.3398
12.3 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada (h=1,80m) e piso do banheiro com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0 m² a meia altura de paredes | m² | 11.28 | 50.16 | 565.8048 | 728.8697
12.4 | 87270 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5,0 m² a meia altura de paredes, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). | m² | 2.88 | 53.28 | 153.4464 | 197.6697
12.5 | 87893 | SINAPI | Barrado chapiscado externo, aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 , preparo manual, com altura de 80 cm. | m² | 19.82 | 4.63 | 91.7666 | 118.2137
SUB-TOTAL | [6 empty] | 5976.9086 | 7699.4537
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0
13.1 | 94107 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, com camada de brita, lançamento manual | m³ | 2.14 | 182.15 | 389.801 | 502.1416
13.2 | 95241 | SINAPI | Execução de contrapiso interno com lastro de concreto não estrutural, espessura = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. | m² | 29.16 | 17.02 | 496.3032 | 639.3378
13.3 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 x 35 cm, aplicadas em área maior que 10 m², incluindo rejuntamento. | m² | 29.16 | 35.55 | 1036.638 | 1335.3971
13.4 | SINAPI | 96467 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Comercial De Dimensões 35X35Cm (Padrao Popular). Af_06/2017 | m | 36.1 | 5.11 | 184.471 | 237.6355
13.5 | 94996 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | m² | 13.63 | 69.5 | 947.285 | 1220.2925
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3054.4982 | 3934.8046
14 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
14.1 | ED-50916 | SETOP | Porta Metálica 80 X 210 Cm , Incluindo Fechadura Tipo Externa E Ferragens, Conforme Detalhe Padrão Escolar 4/98 Versão 2005 | unid. | 2 | 473.94 | 947.88 | 1221.059
14.2 | ED-49600 | SETOP | Porta De Abrir, Madeira De Lei Prancheta Para Pintura Completa 60 X 210 Cm,Com Ferragens Em Ferro Latonado | unid. | 1 | 516.46 | 516.46 | 665.3038
14.3 | ED-49602 | SETOP | Porta De Abrir, Madeira De Lei Prancheta Para Pintura Completa 80 X 210 Cm,Com Ferragens Em Ferro Latonado | unid. | 1 | 520.17 | 520.17 | 670.083
14.4 | ED-50955 | SETOP | Fornecimento E Assentamento De Janela De Correr Em Ferro | m² | 4.5 | 393.77 | 1771.965 | 2282.6453
14.5 | SEDS-ESQ-025 | SINAPI | Janela de aço basculante 60 x 60cm, em quadro cantoneira, para banheiro | m² | 0.36 | 476.38 | 171.4968 | 220.9222
14.6 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m² | 0.36 | 90.41 | 32.5476 | 41.9278
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3960.5194 | 5101.9411
15 |  |  | PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto) |  |  |  |  | 0
15.1 | 88487 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, com duas demãos | m² | 205.24 | 5.6 | 1149.344 | 1480.5849
15.2 | ED-50526 | SETOP | Pintura Com Verniz Sintético Marítimo Em Esquadrias De Madeira, Duas (2) Demãos, Acabamento Tipo Brilhante | m² | 5.88 | 14.57 | 85.6716 | 110.3622
15.3 | ED-50491 | SETOP | Pintura Esmalte Em Esquadrias De Ferro, Duas (2) Demãos, Inclusive Uma (1) Demão De Fundo Anticorrosivo | m² | 17.34 | 22.87 | 396.5658 | 510.8561
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1631.5814 | 2101.8032
16 |  |  | TANQUE SÉPTICO |  |  |  |  | 0
16.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 7.2 | 59.53 | 428.616 | 552.1431
16.2 | 21141 | SINAPI | Tela De Aco Soldada Nervurada Laje De Concreto Do Fundo, Ca-60, Q-92, (1,48 Kg/M2), Diametro Do Fio = 4,2 Mm, Largura = 2,45 X 60 M De Comprimento, Espacamento Da Malha = 15 X 15 Cm | M² | 4 | 9.54 | 38.16 | 49.1577
16.3 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 0.4 | 255.05 | 102.02 | 131.4222
16.4 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria De Vedação Com Tijolo Cerâmico Furado, Esp. 9 Cm, Para Revestimento, Inclusive Argamassa Para Assentamento | m2 | 11.9 | 29.07 | 345.933 | 445.6309
16.5 | 97735 | SINAPI | Peça Retangular Pré-Moldada 1,7M X 0,8M X 0,06M, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³ Para Separação Das Câmaras Do Tanque Séptico. Af_01/2018 | m3 | 0.0816 | 1538.49 | 125.5408 | 161.7216
16.6 | 7091 | SINAPI | Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial | Unidade | 2 | 9.31 | 18.62 | 23.9863
16.7 | ED-50105 | SETOP | Fornecimento e Assentamento de tubo PVC rígido, coletor de esgoto liso (JEI), DN 100 mm (4"), inclusive conexões | m | 1 | 17.87 | 17.87 | 23.0201
16.8 | 87878 | SINAPI | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m2 | 11.9 | 2.93 | 34.867 | 44.9157
16.9 | ED-50760 | SETOP | Reboco Com Argamassa, Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia), Com Aditivo Impermeabilizante, Esp. 20Mm, Aplicação Manual, Preparo Mecânico | m2 | 11.9 | 26.68 | 317.492 | 408.9932
16.10 | 33 | SINAPI | Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao | kg | 26.7415 | 5.26 | 140.6603 | 181.1986
16.11 | 97086 | SINAPI | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2017 | m² | 0.28 | 83.05 | 23.254 | 29.9558
16.12 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.Af_07/2016 | m³ | 0.2288 | 255.05 | 58.3554 | 75.1735
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1651.3885 | 2127.3187
17 |  |  | Filtro anaeróbico |  |  |  |  | 0
17.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 3.3576 | 59.53 | 199.8766 | 257.481
17.2 | 21141 | SINAPI | Tela De Aco Soldada Nervurada Laje De Concreto Do Fundo, Ca-60, Q-92, (1,48 Kg/M2), Diametro Do Fio = 4,2 Mm, Largura = 2,45 X 60 M De Comprimento, Espacamento Da Malha = 15 X 15 Cm | m² | 1.7671 | 9.54 | 16.8586 | 21.7172
17.3 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m³ | 0.17671 | 255.05 | 45.0711 | 58.0605
17.4 | ED-49649 | SETOP | Forma E Desforma De Madeira Para Estrutura Em Curva Com Tábua, Sarrafo E Compensado Resinado Naval, Esp. 6Mm, Reaproveitamento (2X), Exclusive Escoramento | m² | 0.40841 | 85.05 | 34.735 | 44.7457
17.5 | 33 | SINAPI | Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao | Kg | 61.2914 | 5.26 | 322.3928 | 415.3064
17.6 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m³ | 0.75555 | 255.05 | 192.7038 | 248.241
17.7 | 11655 | SINAPI | Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial | Unidade | 1 | 8.89 | 8.89 | 11.4521
17.8 | 1863 | SINAPI | Curva Longa Pvc, Pb, Je, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | Unidade | 1 | 20.71 | 20.71 | 26.6786
17.9 | ED-50105 | SETOP | Fornecimento e Assentamento de tubo PVC rígido, coletor de esgoto liso (JEI), DN 100 mm (4"), inclusive conexões | m | 3 | 17.87 | 53.61 | 69.0604
17.10 | ED-50027 | SETOP | Fornecimento E Assentamento De Tubo Pvc Rígido, Esgoto, Pbv - Série Normal, Dn 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 1.5 | 17.35 | 26.025 | 33.5254
17.11 | 39319 | SINAPI | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | Unidade | 1 | 3.97 | 3.97 | 5.1142
17.12 | 41930 | SINAPI | Tubo Coletor De Esgoto Pvc, Jei, Dn 200 Mm (Nbr 7362) | Unidade | 1.5 | 41.17 | 61.755 | 79.5528
17.13 | 87878 | SINAPI | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m² | 6.7858 | 2.92 | 19.8147 | 25.5252
17.14 | ED-50760 | SETOP | Reboco Com Argamassa, Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia), Com Aditivo Impermeabilizante, Esp. 20Mm, Aplicação Manual, Preparo Mecânico | m² | 6.7858 | 26.68 | 181.0462 | 233.2237
17.15 | 97740 | SINAPI | Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m³ | 0.12315 | 1220.65 | 150.3236 | 193.6468
17.16 | 73873/002 | SINAPI (RT-Jan/2020 | Leito Filtrante - Forn.E Enchimento C/ Brita No. 4 | m³ | 0.79168 | 161.09 | 127.5319 | 164.2867
17.17 | 97734 | SINAPI | Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m³ | 0.0195 | 1865.77 | 36.3825 | 46.868
17.18 | 13115 | SINAPI | Calha/Canaleta De Concreto Simples, Tipo Meia Cana, D = 20 Cm, Para Agua Pluvial | m | 1.3 | 23.64 | 30.732 | 39.589
17.19 | 97740 | SINAPI | Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m³ | 0.12315 | 1220.65 | 150.3236 | 193.6468
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1682.7523 | 2167.7216
18 |  |  | SUMIDOURO |  |  |  |  | 0
18.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 5.0364 | 59.53 | 299.8149 | 386.2215
18.2 | ED-48233 | SETOP | Alvenaria De Vedação Com Tijolo Cerâmico Furado, Esp. 19Cm, Para Revestimento, Inclusive Argamassa Para Assentamento | m2 | 9.8489 | 45.86 | 451.6702 | 581.8416
18.3 | 11655 | SINAPI | Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial | Unidade | 1 | 8.87 | 8.87 | 11.4263
18.4 | ED-50027 | SETOP | Fornecimento E Assentamento De Tubo Pvc Rígido, Esgoto, Pbv - Série Normal, Dn 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 1.5 | 17.35 | 26.025 | 33.5254
18.5 | ED-50105 | SETOP | Fornecimento e Assentamento de tubo PVC rígido, coletor de esgoto liso (JEI), DN 100 mm (4"), inclusive conexões | m | 2 | 17.87 | 35.74 | 46.0403
18.6 | 73873/002 | SINAPI (RT-Jan/2020 | Leito Filtrante - Forn.E Enchimento C/ Brita No. 4 | m³ | 0.47517 | 161.09 | 76.5445 | 98.6046
18.7 | 97740 | SINAPI | Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m3 | 0.14137 | 1220.65 | 172.5653 | 222.2987
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1071.2299 | 1379.9583
19 |  |  | FOGÃO A LENHA |  |  |  |  | 0
19.1 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), 1/2 vez (10cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da laje). | m2 | 2.28 | 54.5 | 124.26 | 160.0717
19.2 | 72131 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), de uma vez (20cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (cinzeiro do fogão). | m2 | 0.36 | 105.58 | 38.0088 | 48.9629
19.3 | 72133 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), uma e meia vez (30cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da chaminé). | m2 | 0.24 | 185.6 | 44.544 | 57.3816
19.4 | 94962 | SINAPI | Lastro de concreto magro esp=5,0 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - laje do fogão | m3 | 0.05 | 232.55 | 11.6275 | 14.9785
19.5 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 2.5 | 2.81 | 7.025 | 9.0496
19.6 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 2.85 | 26.18 | 74.613 | 96.1165
19.7 | 83624 | SINAPI/Dez/2019 | Assentamento de trempe de ferro fundido de três bocas, conforme projeto | unid. | 1 | 137.08 | 137.08 | 176.5865
19.8 | ED-50049 | SETOP-OUT/2018 | Tubo cerâmico d=150 mm (para Chaminé) com conexões rejuntado com argamassa cimento e areia traço 1:3. | m | 3 | 24.95 | 74.85 | 96.4218
SUB-TOTAL | [6 empty] | 512.0083 | 659.5691
20 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
20.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza Final de Obra | m² | 36.2 | 4.55 | 164.71 | 212.1794
SUB-TOTAL | [6 empty] | 164.71 | 212.1794
21 |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 41346.7083
0
22 |  |  | BDI% | 28.82% |  |  | 11916.1213
0
23 |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 53262.8297 | 53262.8297
HEIDEMARCIO COSTA FONSECA CREA-MG 194694/D
0
0

## 3 Quartos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
Planilha de Custos de Unidades Habitacionais para Controle de Doença de Chagas
Prefeitura Municipal de : Prefeitura Municipal de Coração de Jesus-MG |  |  |  | LDI (%) | Tipo de casa | Área (m²) | Total de casas
Mês de referência -SINAPI - Fevereiro/2020 (RT=18/03/2020) SETOP - Janeiro/2020 |  |  |  | 28.82% | 3 Quartos | 49.98 | 4
PREÇO (R$)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 8 | 76.25 | 610 | 785.802
1.2 | 90776 | SINAPI | Encarregado Geral de obras com encargos complementares | H | 34 | 32.5 | 1105 | 1423.461
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1715 | 2209.263
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
2.1 | ED-50701 | SETOP | Capina Manual Do Terreno, Exclusive Rastelamento E Queima | m² | 63.71 | 0.88 | 56.0648 | 72.2227
2.2 | ED-50273 | SETOP | Locação Da Obra (Gabarito) | m² | 49.98 | 6.84 | 341.8632 | 440.3882
SUB-TOTAL | [6 empty] | 397.928 | 512.6108
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
3.1 | ED-51107 | SINAPI | Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M | m³ | 7.02 | 44.98 | 315.7596 | 406.7615
3.2 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete (valas de fundações residenciais) | m³ | 6.5 | 31.73 | 206.245 | 265.6848
SUB-TOTAL | [6 empty] | 522.0046 | 672.4463
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1 | 74078/001 | SINAPI/Dez2019 | Agulhamento de fundo de vala com maço de ferro com 10 Kg, com pedra de mão (h = 10 cm) | m² | 15.6 | 27.34 | 426.504 | 549.4225
4.2 | 6454 | SINAPI/Dez2020 | Embasamento em pedra rachão ou pedra de mão | m³ | 6.24 | 160.5 | 1001.52 | 1290.1581
4.3 | 94975 | SINAPI | Camada regularizadora em concreto FCK = 15 Mpa (30 x 7 cm), traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo manual | m³ | 1.09 | 336.64 | 366.9376 | 472.689
4.4 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ), estribado de 20 x 20 cm com mesma ferragem, para baldrame (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | Kg | 76.44 | 7.44 | 568.7136 | 732.6169
4.5 | 83518 | SINAPI | Alvenaria para baldrame em bloco de concreto cheio com armação, em concreto, em concreto com FCK 15MPA , esp. 19 cm (h=20cm) | m² | 10.4 | 266.2 | 2768.48 | 3566.3559
SUB-TOTAL | [6 empty] | 5132.1552 | 6611.2423
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
5.1 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-fabricada para forro do banheiro, sobrecarga 100 Kg/m², vãos até 3,50 m/ e=8cm, com lajotas e capeamento com concreto Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38 cm, c/ escoramento (reaprov. 3 X) e ferragem negativa. | m² | 3.08 | 71.22 | 219.3576 | 282.5765
5.2 | 93182 | SINAPI | Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) | m | 31.8 | 24.4 | 775.92 | 999.5401
5.3 | 93204 | SINAPI | Cinta de amarração bloco de concreto cheio com armação, em concreto com FCK 15MPA , esp. 19 cm (h=20cm) | m | 52 | 30.42 | 1581.84 | 2037.7263
5.4 | ARM-AÇO-005 | SETOP | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ),estribado de 20 x 20 cm com mesma ferragem para cinta de amarração (fornecimento/ corte/ dobra/colocação) | kg | 42.24 | 7.44 | 314.2656 | 404.8369
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2891.3832 | 3724.6798
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação) |  |  |  |  | 0
6.1 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria De Vedação Com Tijolo Cerâmico Furado, Esp. 9Cm, Para Revestimento, Inclusive Argamassa Para Assentamento | m² | 133.03 | 29.07 | 3867.1821 | 4981.704
6.2 | ED-50842 | SETOP | Pilar Em Concreto Aparente 20 Mpa, Inclusive Armação, Forma Plastificada E Desforma (Total 9 Pilares, Conforme Desenho) | m³ | 0.24 | 1731.98 | 415.6752 | 535.4728
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4282.8573 | 5517.1768
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
7.1 | 92541 | SINAPI | Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade, composta por ripas, caibros e terças, para telha cerâmica capa-canal | m² | 65.25 | 61.2 | 3993.3 | 5144.1691
7.2 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan | m² | 65.25 | 29.8 | 1944.45 | 2504.8405
7.3 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 9.3 | 16.7 | 155.31 | 200.0703
7.4 | 94224 | SINAPI | Embocamento das laterais de telhado cerâmico com argamassa traço 1:2:9 (cimento,cal e areia) | m | 23 | 17.51 | 402.73 | 518.7968
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6495.79 | 8367.8767
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
8.1 | 74131/001 | SINAPI | Quadro de distribuição geral para 3 elementos c/Tampa | unid | 1 | 49.07 | 49.07 | 63.212
8.2 | 92871 | SINAPI | Caixa de passagem metálica retangular 4 x 2 cm (1,30 m do piso), completa | unid | 17 | 9.26 | 157.42 | 202.7884
8.3 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, de pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em paredes | m | 20.03 | 6.02 | 120.5806 | 155.3319
8.4 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 2,5mm² para circuitos terminais. | m | 123.24 | 2.27 | 279.7548 | 360.3801
8.5 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível anti- chama(fio) Ø= 4,0mm² para circuitos terminais. | m | 42 | 3.62 | 152.04 | 195.8579
8.6 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A | unid. | 2 | 14.26 | 28.52 | 36.7395
8.7 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnetico-25 A | unid. | 1 | 14.26 | 14.26 | 18.3697
8.8 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples/tomada, completo | unid. | 4 | 17.4 | 69.6 | 89.6587
8.9 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | unid. | 8 | 18.38 | 147.04 | 189.4169
8.10 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, p/ chuveiro, incluindo suporte e placa, para chuveiro | unid. | 1 | 28.42 | 28.42 | 36.6106
8.11 | 3398 | SINAPI | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72 x 72 mm, para uso em baixa tensão | unid. | 36 | 6.14 | 221.04 | 284.7437
8.12 | 92029 | SINAPI | Interruptor paralelo/Tomada simples, incluindo suporte e placa | unid. | 3 | 34.99 | 104.97 | 135.2224
8.13 | 38780 | SINAPI | Lâmpada Fluorescente Branca 20 W, Base E27 (127/220 V) | unid. | 7 | 14.77 | 103.39 | 133.187
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1476.1054 | 1901.519
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
9.1 | INST-AGU-005 | SETOP | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 5 | 82.11 | 410.55 | 528.8705
9.2 | Composição | Composição | Suprte metálico de ferro para caixa d`água instalado (inclusive fundação) conforme projeto | unid. | 1 | 613.81 | 613.81 | 790.71
9.3 | 88504 | SINAPI | Caixa d`água em polietileno 500 litros com acessórios | unid. | 1 | 391.54 | 391.54 | 504.3818
9.4 | 89355 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 12 | 12.27 | 147.24 | 189.6746
9.5 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 6 | 14.43 | 86.58 | 111.5324
9.6 | 89987 | SINAPI | Registro gaveta ¾ com acabamento | unid | 1 | 63.08 | 63.08 | 81.2597
9.7 | 89353 | SINAPI | Registro gaveta ¾ bruto latão rosqueável instalado | unid | 1 | 28.76 | 28.76 | 37.0486
9.8 | 89352 | SINAPI | Registro gaveta ¹/2 bruto latão rosqueável instalado | unid | 2 | 27.47 | 54.94 | 70.7737
9.9 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão ¾ com acabamento e cano cromado para chuveiro | unid | 1 | 59.99 | 59.99 | 77.2791
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1856.49 | 2391.5304
10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
10.1 | INST-ESG-005 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40 mm com conexões (para lavatório e ralo sifonado) | unid. | 2 | 47.41 | 94.82 | 122.1471
10.2 | INST-ESG-010 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50 mm com conexões (para pia de cozinha e tanque de lavar roupa) | unid. | 2 | 65.29 | 130.58 | 168.2132
10.3 | INST-ESG-015 | SETOP | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100 mm com conexões (para vaso sanitário) | unid. | 1 | 65.66 | 65.66 | 84.5832
10.4 | 98102 | SETOP | Caixa De Gordura Simples, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,4 M, Altura Interna = 0,4 M. Af_05/2018 | unid. | 1 | 57.78 | 57.78 | 74.4322
10.5 | 89708 | SINAPI | Caixa sinfonada 150x185x50 mm | unid. | 1 | 47.46 | 47.46 | 61.138
10.6 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 cm, com tampa, H=60 cm - confecção e instalação. | unid. | 3 | 162.2 | 486.6 | 626.8381
SUB-TOTAL | [6 empty] | 882.9 | 1137.3518
11 |  |  | INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
11.1 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário louça branca, incluindo caixa acoplada, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 365.1 | 365.1 | 470.3218
11.2 | 9535 | SINAPI | Chuveiro eletrico popular, c/ braço de aluminio, instalado | und. | 1 | 62.62 | 62.62 | 80.6671
11.3 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid. | 1 | 167.02 | 167.02 | 215.1552
11.4 | 86934 | SINAPI | Pia de cozinha em granitina de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 1 | 242.19 | 242.19 | 311.9892
11.5 | 86929 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4"e torneira de metal cromado | unid | 1 | 216.48 | 216.48 | 278.8695
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1053.41 | 1357.0028
12 |  |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC) |  |  |  |  | 0
12.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 266.07 | 2.77 | 737.0139 | 949.4213
12.2 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 266.07 | 22.4 | 5959.968 | 7677.6308
12.3 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada (h=1,80m) e piso do banheiro com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0 m² a meia altura de paredes | m² | 11.28 | 50.16 | 565.8048 | 728.8697
12.4 | 87270 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes esmaltada com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25X35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5,0 m² a meia altura de paredes, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). | m² | 2.88 | 53.28 | 153.4464 | 197.6697
12.5 | 87893 | SINAPI | Barrado chapiscado externo, aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 , preparo manual, com altura de 80 cm. | m² | 21.56 | 4.63 | 99.8228 | 128.5917
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7516.0559 | 9682.1832
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0
13.1 | 94107 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, com camada de brita, lançamento manual | m³ | 2.85 | 182.15 | 519.1275 | 668.74
13.2 | 95241 | SINAPI | Execução de contrapiso interno com lastro de concreto não estrutural, espessura = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. | m² | 41.25 | 17.02 | 702.075 | 904.413
13.3 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 x 35 cm, aplicadas em área maior que 10 m², incluindo rejuntamento. | m² | 41.25 | 35.55 | 1466.4375 | 1889.0648
13.4 | SINAPI | 96467 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Comercial De Dimensões 35X35Cm (Padrao Popular). Af_06/2017 | m | 50.25 | 5.11 | 256.7775 | 330.7808
13.5 | 94996 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | m² | 15.83 | 69.5 | 1100.185 | 1417.2583
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4044.6025 | 5210.2569
14 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
14.1 | ED-50916 | SETOP | Porta Metálica 80 X 210 Cm , Incluindo Fechadura Tipo Externa E Ferragens, Conforme Detalhe Padrão Escolar 4/98 Versão 2005 | unid. | 2 | 473.94 | 947.88 | 1221.059
14.2 | ED-49600 | SETOP | Porta De Abrir, Madeira De Lei Prancheta Para Pintura Completa 60 X 210 Cm,Com Ferragens Em Ferro Latonado | unid. | 1 | 516.46 | 516.46 | 665.3038
14.3 | ED-49602 | SETOP | Porta De Abrir, Madeira De Lei Prancheta Para Pintura Completa 80 X 210 Cm,Com Ferragens Em Ferro Latonado | unid. | 3 | 520.17 | 1560.51 | 2010.249
14.4 | ED-50955 | SETOP | Fornecimento E Assentamento De Janela De Correr Em Ferro | m² | 7.5 | 393.77 | 2953.275 | 3804.4089
14.5 | SEDS-ESQ-025 | SINAPI | Janela de aço basculante 60 x 60cm, em quadro cantoneira, para banheiro | m² | 0.36 | 476.38 | 171.4968 | 220.9222
14.6 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m² | 0.36 | 90.41 | 32.5476 | 41.9278
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6182.1694 | 7963.8706
15 |  |  | PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto) |  |  |  |  | 0
15.1 | 88487 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, com duas demãos | m² | 266.07 | 5.6 | 1489.992 | 1919.4077
15.2 | ED-50526 | SETOP | Pintura Com Verniz Sintético Marítimo Em Esquadrias De Madeira, Duas (2) Demãos, Acabamento Tipo Brilhante | m² | 12.6 | 14.57 | 183.582 | 236.4903
15.3 | ED-50491 | SETOP | Pintura Esmalte Em Esquadrias De Ferro, Duas (2) Demãos, Inclusive Uma (1) Demão De Fundo Anticorrosivo | m² | 22.29 | 22.87 | 509.7723 | 656.6887
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2183.3463 | 2812.5867
16 |  |  | TANQUE SÉPTICO |  |  |  |  | 0
16.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 7.2 | 59.53 | 428.616 | 552.1431
16.2 | 21141 | SINAPI | Tela De Aco Soldada Nervurada Laje De Concreto Do Fundo, Ca-60, Q-92, (1,48 Kg/M2), Diametro Do Fio = 4,2 Mm, Largura = 2,45 X 60 M De Comprimento, Espacamento Da Malha = 15 X 15 Cm | M² | 4 | 9.54 | 38.16 | 49.1577
16.3 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 0.4 | 255.05 | 102.02 | 131.4222
16.4 | ED-48231 | SETOP | Alvenaria De Vedação Com Tijolo Cerâmico Furado, Esp. 9 Cm, Para Revestimento, Inclusive Argamassa Para Assentamento | m2 | 11.9 | 29.07 | 345.933 | 445.6309
16.5 | 97735 | SINAPI | Peça Retangular Pré-Moldada 1,7M X 0,8M X 0,06M, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³ Para Separação Das Câmaras Do Tanque Séptico. Af_01/2018 | m3 | 0.0816 | 1538.49 | 125.5408 | 161.7216
16.6 | 7091 | SINAPI | Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial | Unidade | 2 | 9.31 | 18.62 | 23.9863
16.7 | ED-50105 | SETOP | Fornecimento e Assentamento de tubo PVC rígido, coletor de esgoto liso (JEI), DN 100 mm (4"), inclusive conexões | m | 1 | 17.87 | 17.87 | 23.0201
16.8 | 87878 | SINAPI | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m2 | 11.9 | 2.93 | 34.867 | 44.9157
16.9 | ED-50760 | SETOP | Reboco Com Argamassa, Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia), Com Aditivo Impermeabilizante, Esp. 20Mm, Aplicação Manual, Preparo Mecânico | m2 | 11.9 | 26.68 | 317.492 | 408.9932
16.10 | 33 | SINAPI | Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao | kg | 26.7415 | 5.26 | 140.6603 | 181.1986
16.11 | 97086 | SINAPI | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2017 | m² | 0.28 | 83.05 | 23.254 | 29.9558
16.12 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.Af_07/2016 | m³ | 0.2288 | 255.05 | 58.3554 | 75.1735
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1651.3885 | 2127.3187
17 |  |  | Filtro anaeróbico |  |  |  |  | 0
17.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 3.3576 | 59.53 | 199.8766 | 257.481
17.2 | 21141 | SINAPI | Tela De Aco Soldada Nervurada Laje De Concreto Do Fundo, Ca-60, Q-92, (1,48 Kg/M2), Diametro Do Fio = 4,2 Mm, Largura = 2,45 X 60 M De Comprimento, Espacamento Da Malha = 15 X 15 Cm | m² | 1.7671 | 9.54 | 16.8586 | 21.7172
17.3 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m³ | 0.17671 | 255.05 | 45.0711 | 58.0605
17.4 | ED-49649 | SETOP | Forma E Desforma De Madeira Para Estrutura Em Curva Com Tábua, Sarrafo E Compensado Resinado Naval, Esp. 6Mm, Reaproveitamento (2X), Exclusive Escoramento | m² | 0.40841 | 85.05 | 34.735 | 44.7457
17.5 | 33 | SINAPI | Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao | Kg | 61.2914 | 5.26 | 322.3928 | 415.3064
17.6 | 94963 | SINAPI | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m³ | 0.75555 | 255.05 | 192.7038 | 248.241
17.7 | 11655 | SINAPI | Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial | Unidade | 1 | 8.89 | 8.89 | 11.4521
17.8 | 1863 | SINAPI | Curva Longa Pvc, Pb, Je, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Rede Coletora Esgoto (Nbr 10569) | Unidade | 1 | 20.71 | 20.71 | 26.6786
17.9 | ED-50105 | SETOP | Fornecimento e Assentamento de tubo PVC rígido, coletor de esgoto liso (JEI), DN 100 mm (4"), inclusive conexões | m | 3 | 17.87 | 53.61 | 69.0604
17.10 | ED-50027 | SETOP | Fornecimento E Assentamento De Tubo Pvc Rígido, Esgoto, Pbv - Série Normal, Dn 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 1.5 | 17.35 | 26.025 | 33.5254
17.11 | 39319 | SINAPI | Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial | Unidade | 1 | 3.97 | 3.97 | 5.1142
17.12 | 41930 | SINAPI | Tubo Coletor De Esgoto Pvc, Jei, Dn 200 Mm (Nbr 7362) | Unidade | 1.5 | 41.17 | 61.755 | 79.5528
17.13 | 87878 | SINAPI | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m² | 6.7858 | 2.92 | 19.8147 | 25.5252
17.14 | ED-50760 | SETOP | Reboco Com Argamassa, Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia), Com Aditivo Impermeabilizante, Esp. 20Mm, Aplicação Manual, Preparo Mecânico | m² | 6.7858 | 26.68 | 181.0462 | 233.2237
17.15 | 97740 | SINAPI | Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m³ | 0.12315 | 1220.65 | 150.3236 | 193.6468
17.16 | 73873/002 | SINAPI (RT-Jan/2020 | Leito Filtrante - Forn.E Enchimento C/ Brita No. 4 | m³ | 0.79168 | 161.09 | 127.5319 | 164.2867
17.17 | 97734 | SINAPI | Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m³ | 0.0195 | 1865.77 | 36.3825 | 46.868
17.18 | 13115 | SINAPI | Calha/Canaleta De Concreto Simples, Tipo Meia Cana, D = 20 Cm, Para Agua Pluvial | m | 1.3 | 23.64 | 30.732 | 39.589
17.19 | 97740 | SINAPI | Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m³ | 0.12315 | 1220.65 | 150.3236 | 193.6468
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1682.7523 | 2167.7216
18 |  |  | SUMIDOURO |  |  |  |  | 0
18.1 | ED-51108 | SETOP | Escavação Manual De Valas 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 5.0364 | 59.53 | 299.8149 | 386.2215
18.2 | ED-48233 | SETOP | Alvenaria De Vedação Com Tijolo Cerâmico Furado, Esp. 19Cm, Para Revestimento, Inclusive Argamassa Para Assentamento | m2 | 9.8489 | 45.86 | 451.6702 | 581.8416
18.3 | 11655 | SINAPI | Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial | Unidade | 1 | 8.87 | 8.89 | 11.4521
18.4 | ED-50027 | SETOP | Fornecimento E Assentamento De Tubo Pvc Rígido, Esgoto, Pbv - Série Normal, Dn 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 1.5 | 17.35 | 26.025 | 33.5254
18.5 | ED-50105 | SETOP | Fornecimento e Assentamento de tubo PVC rígido, coletor de esgoto liso (JEI), DN 100 mm (4"), inclusive conexões | m | 2 | 17.87 | 35.74 | 46.0403
18.6 | 73873/002 | SINAPI (RT-Jan/2020 | Leito Filtrante - Forn.E Enchimento C/ Brita No. 4 | m³ | 0.47517 | 161.09 | 76.5445 | 98.6046
18.7 | 97740 | SINAPI | Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018 | m3 | 0.14137 | 1220.65 | 172.5653 | 222.2987
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1071.2499 | 1379.9841
19 |  |  | FOGÃO A LENHA |  |  |  |  | 0
19.1 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), 1/2 vez (10cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da laje). | m2 | 2.28 | 54.5 | 124.26 | 160.0717
19.2 | 72131 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), de uma vez (20cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (cinzeiro do fogão). | m2 | 0.36 | 105.58 | 38.0088 | 48.9629
19.3 | 72133 | SINAPI | Alvenaria em tijolo barro comum (20x10x5cm), uma e meia vez (30cm) assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm (base de sustentação da chaminé). | m2 | 0.24 | 185.6 | 44.544 | 57.3816
19.4 | 94962 | SINAPI | Lastro de concreto magro esp=5,0 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - laje do fogão | m3 | 0.05 | 232.55 | 11.6275 | 14.9785
19.5 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede traço 1:3 ( argamassa de cimento e areia), espessura 0,5 cm, aplicada manualmente | m2 | 2.5 | 2.81 | 7.025 | 9.0496
19.6 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo manual da argamssa, aplicada manualmente, com uso de taliscas | m2 | 2.85 | 26.18 | 74.613 | 96.1165
19.7 | 83624 | SINAPI/Dez/2019 | Assentamento de trempe de ferro fundido de três bocas, conforme projeto | unid. | 1 | 137.08 | 137.08 | 176.5865
19.8 | HID-TUB-170 | SETOP-OUT/2018 | Tubo cerâmico d=150 mm (para Chaminé) com conexões rejuntado com argamassa cimento e areia traço 1:3. | m | 3 | 24.95 | 74.85 | 96.4218
SUB-TOTAL | [6 empty] | 512.0083 | 659.5691
20 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
20.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza Final de Obra | m² | 49.98 | 4.55 | 227.409 | 292.9483
SUB-TOTAL | [6 empty] | 227.409 | 292.9483
21 |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 50094.2535
22 |  |  | BDI% | 28.82% |  |  | 14437.1639
23 |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 64531.4174 | 64531.4174
HEIDEMARCIO COSTA FONSECA CREA-MG 194694/D

## ComposiçSuporte da caixa d`água
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal de Coração de Jesus-MG
Convênio: 0472/2016
Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas
Suporte de ferro para reservatório d`água - 500 litros
Item | Código | Descrição | Unid | Quant | Preço unit (R$) | Preço unit (R$)
1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 0.2 | 44.98 | 8.996
2 | 00001333 | Chapa grossa de aço, preta 1/2" (12,7 mm) 99,6 Kg/m² | Kg | 49.8 | 4.99 | 248.502
3 | 00043055 | Aço CA-50 de 1/2" (12,70 mm) | Kg | 7 | 4.3 | 30.1
4 | 0000034 | Aço CA-50 de 3/8" (9,52 mm) | Kg | 15.12 | 4.96 | 74.9952
5 | 0000033 | Aço CA-50 de 5/16 (7,94 mm) | Kg | 2.4 | 5.26 | 12.624
6 | 0000032 | Aço CA-50 de 1/4" (6,3 mm) | Kg | 5.1 | 5.23 | 26.673
7 | 00006160 | Soldador | h | 2 | 14.51 | 29.02
8 | 00006114 | Ajudante de armador | h | 6 | 10.11 | 60.66
9 | 94970 | Concreto FCK=20 Mpa, virado em betoneira | m³ | 0.2 | 268.15 | 53.63
10 | ED-50491 | Pintura em esmalte fosco duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 3 | 22.87 | 68.61
TOTAL | [5 empty] | 613.8102
HEIDEMARCIO COSTA FONSECA CREA-MG 194694/D

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
Convênio: 0472/2016
Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas
Discriminação | Tipo de casa | Unidade | Quantidade prevista | Quantidade executada 1ª empresa | Valor Unitário | Valor Total
Reconstrução de unidades habitacionais de 36,20 m² - 1ª Empresa executora | 1 Quarto | Unidade | 7 | 4 | 32995.41 | 131981.64
Reconstrução de unidades habitacionais de 44,98 m² - 1ª Empresa executora | 2 Quartos | Unidade | 3 | 3 | 37824.89 | 113474.67
Reconstrução de unidades habitacionais de 49,98 m² - 1ª Empresa executora | 3 Quartos | Unidade | 7 | 3 | 42654.98 | 127964.94
Reconstrução de unidades habitacionais de 49,98 m² sem as instalações elétricas - 1ª Empresa executora | 3 Quartos | Unidade | 1 | 0 | 41782.34 | 0
Placa de obras | - | Unidade | 1 | 1 | 935.18 | 935.18
SUB-TOTAL | - |  | - | - | - | 374356.43
Reconstrução de unidades habitacionais de 36,20 m² - 2ª Empresa executora | 2 Quartos | Unidade | 1 |  | 53262.83 | 53262.83
Reconstrução de unidades habitacionais de 49,98 m² - 2ª Empresa executora | 3 Quartos | Unidade | 4 |  | 64531.42 | 258125.68
SUBTOTAL | - |  | - | - | - | 311388.51
TOTAL | - |  | - | - | - | 685744.94
[5 empty] | Valor total | 685744.94
0
| HEIDEMARCIO COSTA FONSECA CREA-MG 194694/D |  |  |  |  | 311388.51
10867.459
2173.4918

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal de Coração de Jesus-MG
Convênio: 0472/2016
Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | c | [6 empty] | TOTAL
|  |  | Mês 1 |  | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5
1 | Unidade Habitacional de 1 Quarto
| Físico |  | 1 | [5 empty] | 1
| Financeiro |  | 53262.83 | [5 empty] | 53262.83
| Percentual |  | 17.1% | [5 empty] | 17.1%
2 | Unidade Habitacional de 3 Quartos
| Físico |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| Financeiro |  |  |  | 64531.42 | 64531.42 | 64531.42 | 64531.42 | 258125.68
| Percentual |  |  |  | 20.72% | 20.72% | 20.72% | 20.72% | 82.9%
| Sub-total |  |  |  | 64531.42 | 64531.42 | 64531.42 | 64531.42 | 258125.68
| Sub-total acumulado |  | 53262.83 |  | 117794.25 | 182325.67 | 246857.09 | 311388.51 | 311388.51
| Percentual |  | 17.1% |  | 37.83% | 58.55% | 79.28% | 100% | 100%
| Percentual acumulado |  | 17.1% |  | 37.83% | 58.55% | 79.28% | 100% | 100%
HEIDEMARCIO COSTA FONSECA CREA-MG 194694/D

## BDI
Município: Coração de Jesus-MG
Convênio: 0472/2016
Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas
COMPOSIÇÃO DO BDI
1 | BDI
1.1 | Administração Central |  |  |  | 3%
1.2 | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
1.3 | Risco |  |  |  | 0.97%
1.4 | Garantia e Seguros |  |  |  | 0.8%
1.5 | Lucro |  |  |  | 6.16%
1.6 | ISS (*) |  |  |  | 5%
1.7 | CONFINS |  |  |  | 3%
1.8 | PIS |  |  |  | 0.65%
1.9 | CPRB |  |  |  | 2%
(*) O município é que informa o percentual praticado
Cáculo do BDI
| ITEM | COMPONENTES BDI SERVIÇOS |  |  |  | Valores de Referência - Componentes do BDI
| AC | Administração Central |  |  |  | AC | 3%
| DF | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59%
| R | Risco |  |  |  | R | 0.97%
|  | Garantia e Seguros |  |  |  | GS | 0.8%
| L | Lucro |  |  |  | L | 6.16%
| I | ISS (*) |  |  | 5% | Sem CPRB
|  | COFINS |  |  | 3% | BDI Total | 22.47%
|  | PIS |  |  | 0.65%
|  | CPRB |  |  | 4.5% | Com CPRB
[6 empty] | BDI Total | 28.82%
HEIDEMARCIO COSTA FONSECA CREA-MG 194694/D